## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-07-23 | [60 empty] | 5% |  |  | 5% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 5% |  |  | 5% | [24 empty] | Date： 2018/07/23
XÂY DỰNG TRANG WEB QUẢN LÝ KHÁCH SẠN | [5 empty] | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [63 empty] | Nghiệp vụ |  |  | Phân tích |  |  | Database |  |  | UI |  |  | service |  |  | Login |  |  | Customer |  |  | Check out |  |  | Admin |  |  | Tối ưu |  |  | Setup | [24 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-16 | 2018-06-25 | #NAME? | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [25 empty] | #REF! | [25 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days |  |  |  | 43282 | 43283 | 43284 | 43285 | 43286 | 43287 | 43288 | 43289 | 43290 | 43291 | 43292 | 43293 | 43294 | 43295 | 43296 | 43297 | 43298 | 43299 | 43300 | 43301 | 43302 | 43303 | 43304 | 43305 | 43306 | 43307 | 43308 | 43309 | 43310 | 43311 | 43312 | 43313 | 43314 | 43315 | 43316 | 43317 | 43318 | 43319 | 43320 | 43321 | 43322 | 43323 | 43324 | 43325 | 43326 | 43327 | 43328 | 43329 | 43330 | 43331 | 43332 | 43333 | 43334 | 43335 | 43336 | 43337 | 43338 | 43339 | 43340 | 43341 | 43342 | 43343 | 43344 | 43345 | 43346 | 43347 | 43348 | 43349 | 43350
Tìm hiểu | ADO.NET |  | EDM | Conceptualmodel |  | 2018-07-01 | 2018-07-09 | 2018-06-25 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong | 5 | 5
|  |  |  | mapping |  | 2018-07-01 | 2018-07-09 | 2018-06-26 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  |  | storage model |  | 2018-07-01 | 2018-07-09 | 2018-06-29 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | LINQ entities |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-09 | 2018-07-02 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | Entity SQL |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-09 | 2018-07-02 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | ObjectServices |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 2018-07-03 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | Entity ClientDataProvider |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 2018-07-03 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | ADO.NET dadtaa provider |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 2018-07-03 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
| Cài đặt |  | Visual Studio | .NET |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 2018-07-03 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
Phân tích | Chức năng |  | Khách hàng | Thông tin khách sạn |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  |  |  | Xong | 5 | 5
|  |  |  | Đánh giá chất lượng |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-23
|  |  |  | Đặt phòng | Tour du lịch | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-23
[5 empty] | Cá nhân | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-23
[5 empty] | Gia đình | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-16 | 2018-07-23
[5 empty] | bạn bè | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-16 | 2018-07-23
|  |  | Quản lý | Đặt phòng | Đã đặt trước | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-16 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  |  | Quản lí người dùng | Có người ở | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-16 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
[5 empty] | Phòng vip | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-16 | 2018-07-23
[5 empty] | Đặt theo ngày | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-16 | 2018-07-23
[5 empty] | Giá phòng | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-07 | 2018-07-23
|  |  | CSKH |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | Nhân sự |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
Thiết kế | Database |  | Tạo database |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2018-07-14 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong | 10 | 10
|  |  | Connect DB |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
| Giao diện |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong | 10 | 10
Coding | Sign in |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong | 5 | 5
| Đặt phòng |  | Tour du lịch |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-20 | 2018-07-16 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong | 20 | 10
|  |  | Cá nhân |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-20 | 2018-07-16 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | Gia đình |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-20 | 2018-07-14 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | bạn bè |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-20 |  | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
[7 empty] | 2018-07-20 |  | 2018-07-23
|  |  | Đã đặt trước |  |  | 2018-07-15 |  | 2018-07-16 | [5 empty] | Xong
|  |  | Có người ở |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-16 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | Phòng vip |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-16 | 2018-07-23 |  |  |  |  | Xong
|  |  | Đặt theo ngày |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  |  |  |  | Xong
|  |  | Giá phòng |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-17 | 2018-07-21 |  |  |  |  | Xong
| Dịch vụ |  | CSKH |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-22 |  |  |  |  | Xong | 5 | 5
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100